## 캠페인
ID | 캠페인명 | 브랜드 | 상태 | 진행률(%) | 담당자 | 시작일 | 종료일 | 다음 마일스톤 | ※ 브랜드: Hyundai/Develon/공통 · 상태: 기획/진행/검토/완료/보류 · 날짜: YYYY-MM-DD
C1 | Hyundai 굴착기 신모델 런칭 | Hyundai | 진행 | 65 | 홍재영 | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 티저 영상 공개 (08-28)
C2 | Develon 가을 프로모션 | Develon | 기획 | 20 | 김민서 | 2026-08-10 | 2026-10-31 | 프로모션 기획안 확정 (08-26)
C3 | bauma 2026 전시회 준비 | 공통 | 진행 | 45 | 이준호 | 2026-06-01 | 2026-11-15 | 부스 시안 확정 (09-04)
C4 | 뉴스레터 리뉴얼 | 공통 | 검토 | 80 | 박소연 | 2026-07-15 | 2026-08-31 | 최종 검토 회의 (08-25)
C5 | SNS 브랜드 필름 시리즈 | Hyundai | 보류 | 30 | 최다인 | 2026-06-15 | 2026-12-31 | 2차 촬영 일정 재협의
C6 | 홈페이지 제품 페이지 개편 | Develon | 완료 | 100 | 김민서 | 2026-05-01 | 2026-07-31 | -

## 업무
ID | 업무명 | 관련 캠페인 | 담당자 | 우선순위 | 마감일 | 상태 | ※ 우선순위: 높음/중간/낮음 · 상태: 대기/진행/완료 · 마감일: YYYY-MM-DD
T1 | 런칭 티저 영상 시안 검토 | Hyundai 굴착기 신모델 런칭 | 홍재영 | 높음 | 2026-08-21 | 진행
T2 | 보도자료 초안 작성 | Hyundai 굴착기 신모델 런칭 | 박소연 | 중간 | 2026-08-19 | 진행
T3 | 프로모션 경품 견적 비교 | Develon 가을 프로모션 | 김민서 | 중간 | 2026-08-25 | 대기
T4 | 딜러 대상 안내 메일 발송 | Develon 가을 프로모션 | 김민서 | 높음 | 2026-08-14 | 대기
T5 | 부스 조감도 1차 피드백 정리 | bauma 2026 전시회 준비 | 이준호 | 높음 | 2026-08-20 | 완료
T6 | 전시 운영 인력 견적 요청 | bauma 2026 전시회 준비 | 이준호 | 낮음 | 2026-08-28 | 대기
T7 | 뉴스레터 신규 템플릿 QA | 뉴스레터 리뉴얼 | 박소연 | 높음 | 2026-08-24 | 진행
T8 | 구독자 세그먼트 재정리 | 뉴스레터 리뉴얼 | 최다인 | 중간 | 2026-08-12 | 완료
T9 | 브랜드 필름 2차 콘티 보완 | SNS 브랜드 필름 시리즈 | 최다인 | 낮음 | 2026-09-11 | 대기
T10 | 8월 SNS 콘텐츠 캘린더 확정 | (캠페인 외 공통) | 최다인 | 높음 | 2026-08-18 | 완료
T11 | 월간 채널 리포트 작성 | (캠페인 외 공통) | 홍재영 | 중간 | 2026-08-31 | 대기
T12 | 개편 페이지 성과 회고 공유 | 홈페이지 제품 페이지 개편 | 김민서 | 낮음 | 2026-08-07 | 완료

## 주간일정
ID | 날짜 | 시간 | 구분 | 일정명 | ※ 구분: 회의/마감/행사 · 날짜: YYYY-MM-DD · 시간: HH:MM (없으면 공란)
E1 | 2026-08-17 | 10:00 | 회의 | 주간 파트 회의
E2 | 2026-08-18 | 14:00 | 회의 | 런칭 캠페인 대행사 미팅
E3 | 2026-08-19 |  | 마감 | 보도자료 초안 마감
E4 | 2026-08-20 | 11:00 | 회의 | 뉴스레터 리뉴얼 중간 점검
E5 | 2026-08-21 |  | 마감 | 티저 영상 시안 검토 마감
E6 | 2026-08-21 | 16:00 | 행사 | 사내 신제품 쇼케이스 리허설
E7 | 2026-08-24 | 10:00 | 회의 | 주간 파트 회의
E8 | 2026-08-25 | 15:00 | 회의 | 뉴스레터 리뉴얼 최종 검토
E9 | 2026-08-26 |  | 마감 | Develon 프로모션 기획안 확정
E10 | 2026-08-28 | 09:00 | 행사 | 신모델 티저 영상 공개

## 채널실적
월(YYYY-MM) | 채널 | 값 | ※ 채널: 뉴스레터/홈페이지/SNS/전시회·행사 등 · 값: 채널 대표 지표 수치
2026-03 | 뉴스레터 | 31.2
2026-04 | 뉴스레터 | 33.5
2026-05 | 뉴스레터 | 30.8
2026-06 | 뉴스레터 | 35.1
2026-07 | 뉴스레터 | 37.4
2026-08 | 뉴스레터 | 39
2026-03 | 홈페이지 | 41200
2026-04 | 홈페이지 | 43800
2026-05 | 홈페이지 | 40100
2026-06 | 홈페이지 | 45600
2026-07 | 홈페이지 | 50200
2026-08 | 홈페이지 | 47900
2026-03 | SNS | 820
2026-04 | SNS | 960
2026-05 | SNS | 1120
2026-06 | SNS | 1050
2026-07 | SNS | 1340
2026-08 | SNS | 1490
2026-03 | 전시회/행사 | 0
2026-04 | 전시회/행사 | 65
2026-05 | 전시회/행사 | 18
2026-06 | 전시회/행사 | 42
2026-07 | 전시회/행사 | 12
2026-08 | 전시회/행사 | 28

## 공지
ID | 고정(Y/N) | 중요도 | 제목 | 작성자 | 날짜 | ※ 고정: Y면 상단 고정 · 중요도: 높음/보통 · 날짜: YYYY-MM-DD
N1 | Y | 높음 | [필독] 9월 조직개편에 따른 결재라인 변경 안내 | 홍재영 | 2026-08-18
N2 | N | 보통 | 8월 4주차 주간회의는 월요일 10시 회의실 B | 홍재영 | 2026-08-20
N3 | N | 높음 | 브랜드 로고 신규 가이드 v2.1 적용 요청 (기존 파일 사용 금지) | 이준호 | 2026-08-14
N4 | N | 보통 | 전시회 출장 정산 서류 8/29까지 제출 | 박소연 | 2026-08-11